## Slide 1
阿坝师范学院主办
2019年5月4日
阿坝师范学院校庆41周年
会场布置工作计划

## Slide 2
校庆会场布置工作的必备条件
1
2
3
4
校庆会场布置工作的总结探讨
校庆会场布置工作的具体流程
谢幕

## Slide 3
1
必备条件
●工作成功律
●圆通制思维模式

## Slide 4: 必备条件
目标
会议场地布置相关工作。
思路
具有解决会场布置的思路。
方法
接受，理解，分析，实施。
措施
办公室主任组织进行分工。

## Slide 5: 必要条件
圆通制思维方式
科学工作
接受任务，理解目标
分解细节，准备周到
快乐工作
安排工作，合理妥当
组织实施，恰如其分
享受工作
跟踪检查，请示汇报
总结评价，循环改进

## Slide 6
2
●时间 人员
●地点 单位
●流程 资料
具体流程

## Slide 7: 具体流程
布置方案领导审批，会场布置资料准备。
会场布置效果检查，演练补充修正完善。
选定会场地点，
会场布置设计。
依据会场布置方案，组织完成会场布置。
会议期间维护保养，会议结束恢复原样。
2
3
4
5
6
接受会场布置任务，收集会议相关资料。
1

## Slide 8: 具体流程
接受会场任务，布置会场任务。
依据会议通知，会议相关资料。
组织相关部门，分配工作任务。
分析会场布置任务的重难点。
接受工作标准
接受会场布置任务，收集会议相关资料。

## Slide 9: 具体流程
校团委分解具体任务
任务下发给各部门。
依据环境，拟写方案。
分解任务
下发部门
选择场地
制定方案
选择合适的会场地址。
选定会场地点，会场布置设计。

## Slide 10: 具体流程
会场布置材料清单准备
各个部门完成项目任务
研究会场布置任务内容
学校办公室进行方案审批
布置方案领导审批，会场布置资料准备。

## Slide 11: 具体流程
明确具体时间要求，做好跟踪工作记录
组织相关部门具体实施，完成布置会场工作。
会场布置工作任务分解，安排给下级各部门。
依据会场布置方案，组织完成会场布置。

## Slide 12: 具体流程
会场演练补充细节
反馈存在问题
检查对比任务要求
会场布置问题修正，
会场布置检查问题。
会场布置效果检查，演练补充修正完善。

## Slide 13: 具体流程
会场恢复原样布置会议结束以后，
打扫整理收集。
维护会场设备
避免不利因素，
保证会场完整。
汇报总结改进
反馈经验效果，
讨论总结改进。
收集会议资料文件
收集相关资料，
进行归位存档。
会议期间维护保养，会议结束恢复原样。

## Slide 14
3
●方案文档
●思维导图
●物品记账
总结探讨

## Slide 15: 总结探讨

## Slide 16: 总结探讨

## Slide 17: 总结探讨

## Slide 18
总结探讨

## Slide 19
谢谢，请批评指正。